## Tổng quan 85 bài
Tiến độ thực tế so với cam kết 85 bài (viết mới + tối ưu)
Dự án AIG · Số liệu đếm từ sheet "3. AIG SEO Content", tính đến 23/09/2026. Không dùng mục tiêu dự kiến ở sheet "1. Tiến độ".
STT | Bước | Viết mới | Tối ưu | Tổng đã làm | Cam kết | Còn thiếu | % đạt
1 | Content gửi outline | 49 | 9 | 58 | 85 | 27 | 68.2%
2 | KTS duyệt outline | 38 | 9 | 47 | 85 | 38 | 55.3%
3 | Khách duyệt outline | 19 | 7 | 26 | 85 | 59 | 30.6%
4 | Content gửi bài viết | 18 | 7 | 25 | 85 | 60 | 29.4%
5 | KTS duyệt bài viết | 16 | 7 | 23 | 85 | 62 | 27.1%
6 | Khách (AIG) duyệt bài viết | 11 | 6 | 17 | 85 | 68 | 20%
7 | Đăng bài | 11 | 6 | 17 | 85 | 68 | 20%
85 bài hiện đang nằm ở khâu nào (mỗi bài chỉ tính 1 lần)
# | Khâu hiện tại | Số bài | Ai đang giữ bóng
1 | Chưa có outline | 27 | SEONGON (content)
2 | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa | 11 | SEONGON (KTS / content)
3 | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | 21 | Khách AIG
4 | Khách đã duyệt outline – content đang viết bài | 2 | SEONGON (content)
5 | Bài viết đang chờ KTS duyệt | 1 | SEONGON (KTS)
6 | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | 6 | Khách AIG
7 | Đã đăng | 17 | —
| Tổng | 85
Ghi chú:
• Khâu đăng không chậm bài nào: 17/17 bài AIG đã duyệt đều đã đăng. Bài chưa đăng là do chưa được AIG duyệt.
• Đang chờ khách AIG: 21 outline + 6 bài viết = 27 bài.
• "Nhà phân phối nguyên liệu" đã có bài viết nhưng outline vẫn chưa được AIG duyệt, nên xếp vào khâu "Outline chờ khách".
• Cách đếm: gửi = có link Google Docs; KTS duyệt = cột SEO duyệt ghi "Duyệt"; khách duyệt = cột AIG duyệt ghi "Duyệt"; đăng = có link asiagroup-vn.com và ngày đăng.

## Thời gian xử lý
Thời gian xử lý trung bình từng khâu (đơn vị: ngày lịch)
Chỉ tính các bài có đủ cả 2 ngày trong sheet.
Khâu | Số bài tính | Trung bình | Trung vị | Nhanh nhất | Chậm nhất | Tính từ … đến … | Ghi chú
KTS duyệt outline | 40 | 2.6 | 2 | 0 | 7 | Ngày content gửi → ngày gửi khách | Bài "công ty cung cấp tinh bột sắn" mất 19 ngày do vướng trao đổi key → tính bằng thời gian trung bình các bài còn lại.
KTS duyệt bài viết | 17 | 1.9 | 1 | 0 | 6 | Ngày content gửi bài → ngày gửi khách
Khách (AIG) duyệt outline | 12 | 44.2 | 37 | 30 | 64 | Ngày gửi khách → ngày khách duyệt | 14 outline khách đã duyệt nhưng sheet không ghi ngày duyệt nên không tính được.
Khách (AIG) duyệt bài viết | 15 | 28.1 | 29 | 18 | 64 | Ngày gửi khách → ngày đăng | Sheet không có ngày khách duyệt bài. AIG duyệt xong là đăng ngay, nên lấy ngày đăng làm mốc khách duyệt.
Content viết bài (sau khi khách duyệt outline) | 5 | 13 | 13 | 13 | 13 | Ngày khách duyệt outline → ngày content gửi bài | Bỏ 2 bài ghi ngày gửi bài (04/08) sớm hơn ngày khách duyệt outline (07/08) — ngày ghi bị lệch.

## Tồn chờ khách AIG
Danh sách đang chờ khách AIG duyệt
Số ngày chờ tính từ ngày gửi khách đến 23/09/2026. "Cần sửa" = khách đã góp ý, đang chờ content sửa.
Loại | Từ khoá | Viết mới / Tối ưu | Trạng thái AIG | Ghi chú của khách | Ngày gửi khách | Số ngày chờ
Outline | nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu | Viết mới | Pending |  | 04/06/2026 | 111
Outline | công ty cung cấp nha đam | Viết mới | Yêu cầu duyệt | Để đợt cuối | 06/07/2026 | 79
Outline | nguyên liệu dinh dưỡng | Tối ưu | Yêu cầu duyệt |  | 10/07/2026 | 75
Outline | nguyên liệu life science | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 10/07/2026 | 75
Outline | nguyên liệu cho thực phẩm chức năng | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 10/07/2026 | 75
Outline | nhà cung cấp thực phẩm sạch | Viết mới | Đã sửa |  | 10/07/2026 | 75
Outline | công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 13/07/2026 | 72
Outline | coconut juice | Tối ưu | Cần sửa |  | 16/07/2026 | 69
Outline | food ingredients | Viết mới | Đã sửa |  | 16/07/2026 | 69
Outline | giải pháp nguyên liệu cho doanh nghiệp | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 16/07/2026 | 69
Outline | giải pháp nguyên liệu tùy chỉnh | Viết mới | Đã sửa |  | 16/07/2026 | 69
Outline | nguyên liệu cho doanh nghiệp fmcg | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 16/07/2026 | 69
Outline | giải pháp phát triển sản phẩm thực phẩm | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 24/07/2026 | 61
Outline | ingredient solutions | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 24/07/2026 | 61
Outline | nguyên liệu cho dược & life science | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 27/07/2026 | 58
Outline | nhà phân phối nguyên liệu | Viết mới | Đã sửa |  | 27/07/2026 | 58
Outline | tối ưu công thức thực phẩm | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 27/07/2026 | 58
Outline | dầu dừa nguyên chất | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 08/09/2026 | 15
Outline | dầu dừa có tác dụng gì | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 08/09/2026 | 15
Outline | tinh dầu húng quế | Viết mới | Cần sửa |  | 08/09/2026 | 15
Outline | chất làm dày | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  |  | chưa ghi ngày gửi
Bài viết | đơn vị cung cấp thạch dừa | Viết mới | Yêu cầu duyệt | tạm để sau | 20/07/2026 | 65
Bài viết | trái cây iqf | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 26/08/2026 | 28
Bài viết | công ty cung cấp nước ép trái cây | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 27/08/2026 | 27
Bài viết | công ty cung cấp tinh bột sắn | Tối ưu | Đã sửa |  | 27/08/2026 | 27
Bài viết | công ty cung cấp tinh dầu thiên nhiên | Viết mới | Đã sửa |  | 27/08/2026 | 27
Bài viết | trái cây đông lạnh | Viết mới | Yêu cầu duyệt |  | 27/08/2026 | 27

## Chi tiết từng bài
Chi tiết 60 bài đã giao việc
Dữ liệu chép từ sheet "3. AIG SEO Content" (bản PDF ngày 23/09/2026). 25 bài còn lại trong cam kết 85 chưa giao việc.
STT | Từ khoá chính | Loại | Khâu hiện tại | KTS duyệt outline | AIG duyệt outline | KTS duyệt bài | AIG duyệt bài | Ngày content gửi outline | Ngày gửi khách outline | Ngày khách duyệt outline | Ngày content gửi bài | Ngày gửi khách bài | Ngày đăng
11 | bã sắn | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt |  | 04/06/2026 |  | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 14/07/2026
12 | bột kem không sữa vina creamer | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt |  | 04/06/2026 |  | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 14/07/2026
13 | coconut juice | Tối ưu | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Cần sửa |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026
18 | công ty chế biến trái cây đông lạnh | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 25/06/2026 | 02/07/2026 |  |  | 20/07/2026 | 28/08/2026
23 | công ty cung cấp chất ổn định thực phẩm | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 25/06/2026 | 02/07/2026 |  | 22/07/2026 |  | 28/08/2026
30 | công ty cung cấp glucose syrup | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 25/06/2026 | 02/07/2026 |  | 22/07/2026 |  | 28/08/2026
40 | công ty cung cấp nguyên liệu thực phẩm | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 08/07/2026 | 13/07/2026
46 | công ty cung cấp nha đam | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 01/07/2026 | 06/07/2026
57 | đơn vị cung cấp nước dừa tươi | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt |  | 04/06/2026 |  | 24/06/2026 | 25/06/2026 | 28/08/2026
65 | đơn vị cung cấp thạch dừa | Viết mới | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt | 25/06/2026 | 02/07/2026 |  | 17/07/2026 | 20/07/2026
70 | food ingredients | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Đã sửa |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026
71 | giải pháp nguyên liệu cho doanh nghiệp | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026
72 | giải pháp nguyên liệu tùy chỉnh | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Đã sửa |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026
73 | giải pháp phát triển sản phẩm thực phẩm | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 22/07/2026 | 24/07/2026
74 | ingredient solutions | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 23/07/2026 | 24/07/2026
77 | nguyên liệu cho doanh nghiệp fmcg | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026
78 | nguyên liệu cho dược & life science | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 23/07/2026 | 27/07/2026
79 | nguyên liệu cho ngành sữa | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt |  | 04/06/2026 |  | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 03/08/2026
80 | nguyên liệu dinh dưỡng | Tối ưu | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 09/07/2026 | 10/07/2026
81 | nguyên liệu đạt tiêu chuẩn xuất khẩu | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Pending |  |  |  | 04/06/2026
82 | nguyên liệu life science | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 09/07/2026 | 10/07/2026
83 | nguyên liệu pha chế đồ uống | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt |  | 04/06/2026 |  | 01/07/2026 | 03/07/2026 | 03/08/2026
87 | nguyên liệu sản xuất kẹo | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 15/06/2026 | 17/06/2026 |  | 02/07/2026 | 03/07/2026 | 04/08/2026
91 | nguyên liệu thực phẩm | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 16/06/2026 | 16/06/2026 |  | 03/07/2026 | 03/07/2026 | 04/08/2026
94 | nguyên liệu cho thực phẩm chức năng | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 08/07/2026 | 10/07/2026
95 | công ty cung cấp kem không sữa | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 16/06/2026 | 17/06/2026 |  | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 04/08/2026
102 | công ty cung cấp hương liệu | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 16/06/2026 | 16/06/2026 |  | 17/07/2026 | 20/07/2026 | 25/08/2026
110 | nhà cung cấp nguyên liệu cho ngành sữa | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 02/07/2026 | 06/07/2026 | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 10/08/2026 | 28/08/2026
111 | nhà cung cấp nguyên liệu bánh kẹo | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 02/07/2026 | 06/07/2026 | 07/08/2026 | 04/08/2026 | 10/08/2026 | 28/08/2026
110 | công ty cung cấp nước ép trái cây | Viết mới | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026
116 | nhà cung cấp thực phẩm sạch | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Đã sửa |  |  | 08/07/2026 | 10/07/2026
123 | công ty cung cấp tinh bột sắn | Tối ưu | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Đã sửa | 25/06/2026 | 14/07/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026
131 | công ty cung cấp tinh dầu thiên nhiên | Viết mới | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Đã sửa | 16/06/2026 | 17/06/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026
138 | nhà phân phối nguyên liệu | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Đã sửa |  |  | 23/07/2026 | 27/07/2026
141 | nutrition ingredients | Viết mới | Khách đã duyệt outline – content đang viết bài | Duyệt | Duyệt |  |  | 15/07/2026 | 16/07/2026 | 15/09/2026
148 | nước dừa uht | Viết mới | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 07/08/2026 |  | 10/08/2026 | 28/08/2026
143 | tối ưu công thức thực phẩm | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 23/07/2026 | 27/07/2026
144 | trái cây đông lạnh | Viết mới | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt | 16/06/2026 | 16/06/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 27/08/2026
150 | trái cây iqf | Viết mới | Bài viết đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt | 25/06/2026 | 02/07/2026 | 13/08/2026 | 26/08/2026 | 26/08/2026
152 | công nghệ uht | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 07/08/2026 |  | 10/08/2026 | 28/08/2026
159 | vảy ngũ cốc | Tối ưu | Đã đăng | Duyệt | Duyệt | Duyệt | Duyệt | 03/07/2026 | 06/07/2026 | 07/08/2026 |  | 10/08/2026 | 28/08/2026
161 | yeast protein | Viết mới | Khách đã duyệt outline – content đang viết bài | Duyệt | Duyệt |  |  | 08/07/2026 | 13/07/2026 | 15/09/2026
| dầu dừa nguyên chất | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 07/09/2026 | 08/09/2026
| dầu dừa có tác dụng gì | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 07/09/2026 | 08/09/2026
162 | súc miệng bằng dầu dừa | Viết mới | Bài viết đang chờ KTS duyệt | Duyệt | Duyệt |  |  | 07/09/2026 | 08/09/2026
163 | tinh dầu húng quế | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Cần sửa |  |  | 07/09/2026 | 08/09/2026
| bánh kem trái cây | Viết mới | Chưa có outline
| chất kết dính | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| chất làm dày | Viết mới | Outline đang chờ khách (AIG) duyệt | Duyệt | Yêu cầu duyệt |  |  | 18/09/2026
| chất nhũ hóa | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa | Đã sửa |  |  |  | 18/09/2026
| bột konjac | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| nguyên liệu mỹ phẩm | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| ngũ cốc dinh dưỡng | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa | Đã sửa |  |  |  | 18/09/2026
| nước cốt dừa | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa | Đã sửa |  |  |  | 18/09/2026
| surimi | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa | Đã sửa |  |  |  | 18/09/2026
| sữa hạt | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| đồ hộp | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| tinh dầu thiên nhiên | Viết mới | Chưa có outline
| các loại nước ép trái cây | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa
| trái cây sấy khô | Viết mới | Outline đang chờ KTS duyệt / content đang sửa